2016中国食品餐饮博览会组委会秘书处

2016中国食品餐饮博览会总体方案

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以供给侧改革为导向，以市场化、专业化、国际化、品牌化、信息化发展为目标，以“政府引导、市场运作、整合资源、打造品牌”为原则，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，积极推动食品餐饮行业品牌建设和企业交流合作，为我国食品和餐饮产业转型升级、创新发展作出积极贡献。

二、活动时间、地点

（一）活动时间：2016年9月9日至12日

（二）活动地点：湖南省长沙市湖南国际会展中心

三、活动主题

供给侧改革驱动创新 产业链融合助力发展

四、主办、承办、协办、执行单位及支持媒体

（一）主办单位：商务部、湖南省人民政府

（二）承办单位：商务部流通产业促进中心、湖南省商务厅、湖南省经济和信息化委员会、湖南省新闻出版广电局、长沙市人民政府

（三）协办单位：根据项目合作情况确定

（四）执行单位：湖南省商务厅商务展览中心

（五）支持媒体：湖南广播电视台、湖南日报社（暂定）

五、活动规模

拟邀请参会嘉宾、专业观众及参展客商2万人，专业买家不低于10000人，其中，境外参展企业占比20%左右，境外专业观众占比5%左右。专业观众包括：

（一）有实力信誉、有终端销售网络的经销商、代理商、分销商、配送公司及食品专供中心等。

（二）大型连锁商超、宾馆、酒店、餐饮企业、酒窖、机关学校团购单位等。

（三）网络电商、食品农产品批发市场、食品连锁店、产品专卖店、经营专柜、便利店等。

（四）国外驻华采购商、进出口贸易商、行业协会、行业技术服务商、专业媒体、智业公司等。

（五）银行、基金、风险投资机构等。

六、组织机构

成立活动组委会，组委下设秘书处，秘书处下设综合协调部、运营执行部、新闻宣传部、公共事务部、安全保卫部、接待部、会议论坛部七个工作部。

七、主要活动

（一）中国食品餐饮业创新发展峰会（暂定名）。

时间：9月9日上午

地点：圣爵菲斯酒店国际会议大厅

活动形式：围绕食品餐饮行业供给侧改革、创新发展、产业资源共享等议题进行研讨。

责任单位：组委会秘书处综合协调部

（二）行业趋势与新品发布会。

时间：9月9日下午

地点：湖南国际会展中心

活动形式：分行业主题发布食品餐饮消费市场趋势、营养发展趋势等方面信息，邀请参展新产品做上市发布。

责任单位：商务部流通产业促进中心（暂定)

（三）餐饮品牌连锁项目推介会。

时间：9月9日下午

地点：湖南国际会展中心

活动形式：邀请餐饮品牌连锁机构开展食品连锁品牌推广和项目推介。

责任单位：湖南省湘菜产业促进会

（四）国内食品餐饮招商系列推介活动。

时间：9月9日上午至10日上午

地点：湖南国际会展中心、圣爵菲斯酒店等

活动形式：邀请重点食材加工、商贸物流园区进行现场推介，与国内外企业进行项目对接。各省市区、全国性行业协会根据需要组织实施。

责任单位：待定

（五）主题馆日活动。

1、台湾主题馆日。

时间：9月9日

地点：湖南国际会展中心

活动形式：台湾烹调、厨具、食品、餐饮文化等的展示表演。

责任单位：中华统一商贸促进会、两岸经济合作促进会

2、韩国主题馆日。

时间：9月10日

地点：湖南国际会展中心

活动形式：韩国烹调、厨具、食品、餐饮文化等的展示表演。

责任单位：韩中友好交流协会

3、泰国主题馆日。

时间：9月11日

地点：湖南国际会展中心

活动形式：泰国烹调、厨具、食品、餐饮文化等的展示表演。

责任单位：泰中人才交流协会

（六）厨艺表演交流和博览会内部评比活动。

时间：9月9日至11日

地点：湖南国际会展中心、西湖楼酒家

1、国际厨艺表演和名厨评比交流。

责任单位：湖南省餐饮行业协会

2、中国国际咖啡师拉花对抗赛。

责任单位：待定

3、2016食餐会消费者最喜爱餐饮品牌评比颁奖。

责任单位：湖南省商务厅商务展览中心

4、2016食餐会消费者最喜爱食品品牌评比颁奖。

责任单位：湖南省商务厅商务展览中心

5、2016食餐会最佳绿色展台设计评选颁奖。

责任单位：湖南省商务厅商务展览中心

（七）八大菜系美食文化活动暨第十一届湘菜美食文化节。

时间：9月11日

地点：湖南国际会展中心、西湖楼酒家

活动形式：通过全国八大菜系展示，推广我国餐饮文化、提高知名餐饮企业形象，促进餐饮业科学消费。

责任单位：湖南日报社

七、展览展示

共分10个展区，设国际标准展位约2000个，规划展览面积4万平米。

（一）一层展区。

1、全国综合展区：全国各省市区组团的老字号食品、地理标志食品、清真食品等特色食品、休闲食品等。

2、湖南综合展区：湖南省内食品知名品牌企业、食品产业园区、电商公共服务平台。

3、进口展区：韩国、泰国、土耳其、英国、意大利、日本等国家和台湾、香港、澳门等地区具有代表性的食品。

4、酒饮及乳制品展区：茶叶、茶叶深加工食品、茶器具、茶保鲜及贮存技术；葡萄酒、白酒、啤酒、果酒、保健酒；饮用水、功能性饮料、果汁、咖啡；液体乳类、乳粉、炼乳、乳脂肪、奶酪、黄油、含乳类营养品及保健品。

（二）二层展区。

1、餐饮展区：知名品牌连锁餐饮企业、各地特色饭店、家庭体验式厨房、各省市区星级酒店。

2、湖南特色食品展区：湖南省特色农副产品县及特色食品企业。

3、设备用品及技术展区：食品加工机械、食品包装机械、烹煮设备、中央厨房成套加工设备、餐厨用品及装饰、厨房清洁和处理技术、灭菌设备、冷链物流设备、信息化系统及技术、食品监管及追溯设备和技术。

4、特色食材展区：生鲜、果蔬、干品、米面粮油、食用菌、坚果等。

5、调味品及配料展区：调味品、食品添加剂、食品配辅料、天然食品原料、营养保健品原料、有机配料。

6、企业服务展区：食品检验检测、认证机构，设计机构、咨询机构、金融服务机构、协会组织、专业媒体等。

八、配套服务

开通食餐会专业网站，提供在线参展、专业观众在线登记、商业配对、品牌营销等服务，并在现场设立食餐会企业服务专区，集聚国内外知名学者专家、专业机构，提供管理运营、投融资、营养研发等服务，以及现场咨询服务，构建食餐会线上线下全服务链资源配置平台。

九、工作要求

（一）统一思想，加强领导。举办2016中国食品餐饮博览会，是扩内需、促消费、稳增长的重要举措，是体现湖南工作水平、展示湖南良好对外形象、促进湖南经济社会发展的重要平台。各级各部门要切实加强领导，统一思想认识，集中力量，精心筹备，严密组织，扎实工作，确保办出水平、办出实效。

（二）加强联系，密切合作。2016中国食品餐饮博览会筹备工作任务繁重，涉及的单位众多。各有关单位、组委会秘书处各工作部要服从组委会和秘书处的协调和安排，要充分发挥各自优势，建立高效顺畅的工作机制，加强联系沟通，及时互通信息，密切配合，确保各项工作责任到人、落实到位、不留死角。

（三）落实责任，细化方案。各有关单位及组委会秘书处各工作部，要结合工作职责，制定详细任务明确、措施得力、责任到人、落实高效的工作方案，要做到每项活动、每件工作都有可操作的具体方案，每个客商团组、每个重要客人都有接待方案。各工作部的工作方案和各项重大活动方案都要上报秘书处并在审定后抓紧实施。

（四）创新举措，务求实效。注重招商效果，在项目策划、包装、推介、洽谈、对接等各个环节，都要选准对象，精心组织，提高成功率。注重展示效果，在参展企业组织、参展产品选择、布展设计、展示手段等各方面，既要考虑周全，又要引人入胜，更要引来商机。注重宣传效果，要善于借助媒体营造良好氛围，采取专刊、专栏、专访、系列报道、跟踪报道、新闻发布会、对话会等多种形式，全方位、多层次、全过程开展报道。

2016中国食品餐饮博览会组委会

2016年5月8日